## Sheet1
別紙－３
ＩＣＴ活用工事計画書
（工事名：○○○○工事）
会社名：○○建設
当該工事の土工において、ICT施工技術を全ての施工プロセスの段階で活用する場合、「□全て活用する」のチェック欄に「■」と記入する。 また、ICT施工技術で必須項目②④⑤を満足して活用する場合、「□必須項目②④⑤を活用する」のチェック欄に「■」と記入する。
チェック欄 | 施工プロセスの段階 | 作業内容 |  | 採用する技術番号 | 技術番号・技術名
全て活用する 必須項目②④ ⑤を活用する | ①３次元起工測量 |  |  |  | １ 空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 ２ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 ３ トータルステーションを用いた起工測量 ４ トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 ５ ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 ６ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ７ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ８ その他の３次元計測技術を用いた起工測量 〔８．を選択した場合の技術名称： 〕
| ②３次元設計データ作成 |  |  |  | ※３次元出来形管理に用いる３次元設計データの作成であり、ＩＣＴ建設機械にのみ用いる３次元設計データは含まない。
| ③ＩＣＴ建設機械による施工 |  | 掘削工 |  | １ ３次元ＭＣ又は３次元ＭＧブルドーザ ２ ３次元ＭＣ又は３次元ＭＧバックホウ ※採用する機種及び活用作業工種・施工範囲（別途平面図等による）については、受注後の協議により決定する。 ※当該工事に含まれる左記作業の工種のいずれかで、ＩＣＴ建設機械を活用すれば良い。
盛土工
路体盛土工
路床盛土工
法面整形工
ほ場整備整地工
基盤整地及び 簡易整地
| ④３次元出来形管理等の施工管理 |  | 出来形 |  | １ 空中写真測量（無人航空機）による出来形管理技術 ２ 地上型レーザースキャナーによる出来形管理技術 ３ トータルステーションによる出来形管理技術 ４ トータルステーション（ノンプリズム方式）による出来形管理技術 ５ ＲＴＫ－ＧＮＳＳによる出来形管理技術 ６ 無人航空機搭載型レーザースキャナーによる出来形管理技術 ７ 地上移動体搭載型レーザースキャナーによる出来形管理技術 ８ その他の３次元計測技術による出来形管理技術 〔８．を選択した場合の技術名称： 〕
|  |  | 品質 |  | ９ ＴＳ・ＧＮＳＳによる締固め回数管理技術（土工） 注４）品質管理をしない理由 〔 〕
⑤３次元データの納品
注１）ＩＣＴ活用工事の詳細については、「ＩＣＴ活用工事試行要領」及び特記仕様書によるもの 注２）「全て活用する」「□必須項目②④⑤を活用する」のチェック欄に「☑」と記載された場合のみ、加点評価の対象とする。 注３）採用する技術番号欄には、複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 （「採用する技術番号」欄の記載例 ： 「１」，「１，３」） 注４）①、④において、「８．その他の・・・」を選択した場合は、その技術名称を記載すること。 注５）品質管理（締固め回数管理）をしない場合は、理由を記載すること。 （理由例：「掘削工のみのため。」，「土質が頻繁に変わり、その都度試験施工を行うことが非効率であるため。」等）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Note on B9: 「全て活用する」又は「必須項目②④⑤を活用する」のどちらかをチェックする。