## 概略設計・予備設計
別 添 １
リ サ イ ク ル 計 画 書 （ 概 略 設 計 ・ 予 備 設 計 ）
１． 事 業 （ 工 事 ） 概 要
発注機関名 |  |  | 事業（工事）名
事業（工事）施工場所 |  |  | 事業（工事）着手予定時期
事業（工事）概要等
２． 建 設 資 材 利 用 計 画
建設資材 | 使 用 の 有 無 | 再 生 材 の 利 用 に つ い て |  | 備 考
砕石 | 有 ・ 無
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 有 ・ 無
３． 建 設 副 産 物 搬 出 計 画
建設副産物の種類 | 発 生 の 有 無 | 現場内での再利用について | 他工事での流用について | 再資源化施設への搬入について
建設発生土 | 有 ・ 無
コンクリート塊 | 有 ・ 無
ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 | 有 ・ 無
木くず | 有 ・ 無
建設汚泥 | 有 ・ 無
取り壊し建物 | 有 ・ 無
業務成果として設計業務の受注者が作成し、報告書に添付する。

## 概略設計・予備設計（記入例）
別 添 １
リ サ イ ク ル 計 画 書 （ 概 略 設 計 ・ 予 備 設 計 ）
１． 事 業 （ 工 事 ） 概 要
発注機関名 | 土木部 建設企画課 |  | 事業（工事）名 | ○ ○ ○ ○ 事業
事業（工事）施工場所 | 長崎県 長崎市 尾上町 地内 |  | 事業（工事）着手予定時期 | 令和４年１０月
事業（工事）概要等 | 道路工、法面保護工
２． 建 設 資 材 利 用 計 画
建設資材 | 使 用 の 有 無 | 再 生 材 の 利 用 に つ い て |  |  | 備 考
砕石 | 有 ・ 無 | 砕石については、すべて再生材を使用する。 |  |  | 基礎砕石に使用。
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | 有 ・ 無 | 舗装工には再生アスファルトを使用する。 |  |  | 舗装工に使用。
３． 建 設 副 産 物 搬 出 計 画
建設副産物の種類 | 発 生 の 有 無 | 現場内での再利用について | 他工事での流用について |  | 再資源化施設への搬入について
建設発生土 | 有 ・ 無 | 道路工の切土による発生土については、現場内で道路工の盛土及び擁壁裏の埋め戻しにすべて利用する。 | 発生土については自工区内ですべて利用するため、他工事での流用はない。 |  | なし。
コンクリート塊 | 有 ・ 無 | 既設擁壁の取り壊しによって発生するコンクリート塊については、30cm以下に破砕して盛土材として利用する。 | なし。 |  | なし。
ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 | 有 ・ 無 | 現場内での再利用は考慮していない。 | なし。 |  | 道路舗装工の破砕によって発生するコンクリート・アスファルト塊については、すべて再資源化施設へ搬出し処理する。
木くず | 有 ・ 無 | 工事現場の伐採によって発生する木くずについては、現場内でチップ処理を行い、法面吹付工の材料として利用する。 | 法面吹付工材料の余剰分については、隣接する工事の吹付材料として利用する。 |  | なし。
建設汚泥 | 有 ・ 無 | 現場内での再利用は考慮していない。 | なし。 |  | 現場で発生する建設汚泥については、すべて再資源化施設へ搬出する。
取り壊し建物 | 有 ・ 無
業務成果として設計業務の受注者が作成し、報告書に添付する。
記 入 例