## 完全週休２日（土日）
週休２日の実施イメージ【完全週休２日（土日）】
☆完全週休２日（土日）では、対象期間内の土日（下記桃着色）において、原則、現場閉所が必要。
工事名：〇〇道路改良工事（○工区） | [9 empty] | 工期：令和７年７月１日～令和７年９月３０日迄
| 7月 | [30 empty] | 対象 期間 |  | 現場閉所日数 |  | 現場閉所率 |  | 対象期間内の土日日数 |  | 備考
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
現場閉所日（計画） | 火: 始; 木: 着; 土: 〇; 日: 〇; 月: ◎; 土: 〇; 日: 〇 | 15 |  | 5 |  | 33.3% |  | 4
現場閉所日数（計画） | 火: 0; 月: 0; 月: 2; 月: 3; 月: 0
現場閉所日（実施） | 火: 始; 木: 着; 土: 〇; 日: 〇; 月: ◎; 土: 〇; 日: 〇 | 15 |  | 5 |  | 33.3% |  | 4
現場閉所日数（実施） | 火: 0; 月: 0; 月: 2; 月: 3; 月: 0
始：工期始期日、末：工期末日、着：工事着手日、完：工事完了日、〇：現場閉所日（土日）、◎：現場閉所日（祝日）①：現場閉所日（雨による休工）、②現場閉所日（乗入工事）
③現場閉所日（地元対応）、桃着色：対象期間内の土日、橙着色：対象期間内の祝祭日
[32 empty] | 対象 期間 |  | 現場閉所日数 |  | 現場閉所率 |  | 対象期間内の土日日数 |  | 備考 | bar: 火
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
現場閉所日（計画） | 土: 〇; 日: 〇; 土: 〇; 日: 〇; 月: ◎; 水: ☆; 木: ☆; 金: ☆; 土: 〇; 日: 〇; 土: 〇; 日: 〇; 土: 〇; 日: 〇 | 28 |  | 11 |  | 39.2% |  | 10
現場閉所日数（計画） | 金: 2; 月: 2; 月: 3; 月: 2; 月: 2
現場閉所日（実施） |  | 〇 | 〇 | ② | [5 empty] | 〇 | ◎ | 〇 | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | 〇 | ① | [5 empty] | 〇 | ③ | [5 empty] | 〇 | 28 |  | 12 |  | 42.8% |  | 8
現場閉所日数（実施） | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 ◎: 4; 2 ①: 2 | [6 empty] | 2
始：工期始期日、末：工期末日、着：工事着手日、完：工事完了日、〇：現場閉所日（土日）、◎：現場閉所日（祝日）①：現場閉所日（雨による休工）、②現場閉所日（乗入工事）
③現場閉所日（地元対応）、桃着色：対象期間内の土日、橙着色：対象期間内の祝祭日
| 9月 | [29 empty] | 対象 期間 |  | 現場閉所日数 |  | 現場閉所率 |  | 対象期間内の土日日数 |  | 備考
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
現場閉所日（計画） | 土: 〇; 日: 〇; 土: 〇; 日: 〇; 月: ◎; 金: 完; 火: 末 | 19 |  | 5 |  | 26.3% |  | 4
現場閉所日数（計画） | 月: 2; 月: 2; 月: 1; 月: 0; 月: 0
現場閉所日（実施） | 土: 〇; 日: 〇; 土: 〇; 日: 〇; 月: ◎; 金: 完; 火: 末 | 19 |  | 5 |  | 26.3% |  | 4
現場閉所日数（実施） | 月: 2; 月: 2; 月: 1; 月: 0; 月: 0
始：工期始期日、末：工期末日、着：工事着手日、完：工事完了日、〇：現場閉所日（土日）、◎：現場閉所日（祝日）①：現場閉所日（雨による休工）、②現場閉所日（乗入工事）
③現場閉所日（地元対応）、桃着色：対象期間内の土日、橙着色：対象期間内の祝祭日
夏季休暇（週休２日の現場閉所とは別に確保）
対象期間に夏季休暇（３日）は含まない
工事着手日以降が対象
工事完了日までが対象
雨による休工日を週休２日の現場閉所日数として同一週内で振替
土日作業のため週休２日の現場閉所日を同一週内で振替
暦上の土日閉所で現場閉所率が28.5%を下回っているが、9月1日～工事完了日の間に毎週土日の現場閉所が実施されているため、完全週休２日（土日）の達成とみなす

## 月単位
週休２日の実施イメージ【月単位の週休２日】
☆月単位の週休２日では、毎月、28.5%以上の現場閉所率を確保。
工事名：〇〇道路改良工事（○工区） | [9 empty] | 工期：令和７年７月１日～令和７年９月３０日迄
| 7月 | [30 empty] | 対象 期間 |  | 現場閉所日数 |  | 現場閉所率 |  | 対象期間内の土日日数 |  | 備考
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
現場閉所日（計画） | 火: 始; 木: 着; 土: 〇; 日: 〇; 月: ◎; 土: 〇; 日: 〇 | 15 |  | 5 |  | 33.3% |  | 4
現場閉所日数（計画） | 火: 0; 月: 0; 月: 2; 月: 3; 月: 0
現場閉所日（実施） | 火: 始; 木: 着; 土: 〇; 日: 〇; 月: ◎; 土: 〇; 日: 〇 | 15 |  | 5 |  | 33.3% |  | 4
現場閉所日数（実施） | 火: 0; 月: 0; 月: 2; 月: 3; 月: 0
始：工期始期日、末：工期末日、着：工事着手日、完：工事完了日、〇：現場閉所日（土日）、◎：現場閉所日（祝日）①：現場閉所日（雨による休工）、②現場閉所日（乗入工事）
③現場閉所日（地元対応）、桃着色：対象期間内の土日、橙着色：対象期間内の祝祭日
[32 empty] | 対象 期間 |  | 現場閉所日数 |  | 現場閉所率 |  | 対象期間内の土日日数 |  | 備考 | bar: 火
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
現場閉所日（計画） | 土: 〇; 日: 〇; 土: 〇; 日: 〇; 月: ◎; 水: ☆; 木: ☆; 金: ☆; 土: 〇; 日: 〇; 土: 〇; 日: 〇; 土: 〇; 日: 〇 | 28 |  | 11 |  | 39.2% |  | 10
現場閉所日数（計画） | 金: 2; 月: 2; 月: 3; 月: 2; 月: 2
現場閉所日（実施） |  | 〇 | 〇 | ② | [6 empty] | ◎ | 〇 | ☆ | ☆ | ☆ | 〇 | 〇 | ① | [6 empty] | ③ | [6 empty] | 28 |  | 9 |  | 32.1% |  | 5
現場閉所日数（実施） | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | 3 ◎: 4; 2 ①: 1 | [6 empty] | 1
始：工期始期日、末：工期末日、着：工事着手日、完：工事完了日、〇：現場閉所日（土日）、◎：現場閉所日（祝日）①：現場閉所日（雨による休工）、②現場閉所日（乗入工事）
③現場閉所日（地元対応）、☆：夏季休暇（土日とは別に計３日確保）、桃着色：対象期間内の土日、橙着色：対象期間内の祝祭日
| 9月 | [29 empty] | 対象 期間 |  | 現場閉所日数 |  | 現場閉所率 |  | 対象期間内の土日日数 |  | 備考
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
現場閉所日（計画） | 土: 〇; 日: 〇; 土: 〇; 日: 〇; 月: ◎; 金: 完; 火: 末 | 19 |  | 5 |  | 26.3% |  | 4
現場閉所日数（計画） | 月: 2; 月: 2; 月: 1; 月: 0; 月: 0
現場閉所日（実施） | 土: 〇; 日: 〇; 土: 〇; 日: 〇; 月: ◎; 金: 完; 火: 末 | 19 |  | 5 |  | 26.3% |  | 4
現場閉所日数（実施） | 月: 2; 月: 2; 月: 1; 月: 0; 月: 0
始：工期始期日、末：工期末日、着：工事着手日、完：工事完了日、〇：現場閉所日（土日）、◎：現場閉所日（祝日）①：現場閉所日（雨による休工）、②現場閉所日（乗入工事）
③現場閉所日（地元対応）、桃着色：対象期間内の土日、橙着色：対象期間内の祝祭日
夏季休暇（週休２日の現場閉所とは別に確保）
対象期間に夏季休暇（３日）は含まない
工事着手日以降が対象
工事完了日までが対象
暦上の土日閉所で現場閉所率が28.5%を下回っているが、現場閉所日数が対象期間内における土日の合計日数以上であるため、月単位の週休２日達成とみなす
やむを得ず土日作業が必要な場合でも週１日以上の休日確保は必須
月毎に現場閉所率28.5%以上を確保