## 段階確認書
様式－１１
段 階 確 認 書
施 工 予 定 表
年月日：
長崎県建設工事共通仕様書の1-1-24に基づき、下記のとおり施工段階の予定時期を報告
いたします。
| 工事名 |  |  |  |  | 受注者名：
現場代理人名等：
| 種 別 | 細 別 |  | 確認時期項目 |  |  | 施工予定時期 |  |  |  | 記 事
年月日：
通 知 書
下記種別について、段階確認を行ったので通知します。
確認者名：
| 確 認 種 別 |  | 確 認 細 別 |  | 確認時期項目 |  |  |  |  | 確認実施日等
年月日：
確 認 書
（※確認者が監督職員以外の場合に記入）
上記について、段階確認を実施し確認した。
監督職員名：

## 段階確認書（記入例①）
様式－１１
段 階 確 認 書
施 工 予 定 表
[9 empty] | 年月日： | 令和〇年〇月〇〇日
長崎県建設工事共通仕様書の1-1-24に基づき、下記のとおり施工段階の予定時期を報告
いたします。
| 工事名 | 一般国道〇〇号道路改良工事（〇工区） |  |  |  |  | 受注者名： |  |  |  | 株式会社 △△建設
[7 empty] | 現場代理人名等： |  |  |  | △△ △△
※青字はあらかじめ受注者で記載しておく
| 種 別 |  | 細 別 |  | 確認時期項目 |  |  | 施工予定時期 |  |  |  | 記 事
| 既製杭工 |  | 鋼管杭 |  | 打込時 |  |  | 令和〇年〇月〇〇日 |  |  |  | No.〇 ～ No〇
| 既製杭工 |  | 鋼管杭 |  | 打込完了時 |  |  | 令和〇年〇月〇〇日 |  |  |  | No.〇 ～ No〇
[9 empty] | 年月日： | 令和〇年〇月〇〇日
通 知 書
下記種別について、段階確認を行ったので通知します。
[11 empty] | 確認者名： | 〇〇 〇〇
※赤字は現場にて監督職員が手書きで記入する
| 確 認 種 別 |  |  | 確 認 細 別 |  | 確認時期項目 |  |  |  |  | 確認実施日等
| 既製杭工 |  |  | 鋼管杭（No.〇～No.〇） |  | 打込時 |  |  |  |  | 令和〇年〇月〇〇日
| 既製杭工 |  |  | 鋼管杭（No.〇～No.〇） |  | 打込完了時 |  |  |  |  | 令和〇年〇月〇〇日
年月日：
確 認 書
（※確認者が監督職員以外の場合に記入）
上記について、段階確認を実施し確認した。
監督職員名：
【記入例①】※確認者が監督職員の場合

## 段階確認書（記入例②）
様式－１１
段 階 確 認 書
施 工 予 定 表
[9 empty] | 年月日： | 令和〇年〇月〇〇日
長崎県建設工事共通仕様書の1-1-24に基づき、下記のとおり施工段階の予定時期を報告
いたします。
| 工事名 | 一般国道〇〇号道路改良工事（〇工区） |  |  |  |  | 受注者名： |  |  |  | 株式会社 △△建設
[7 empty] | 現場代理人名等： |  |  |  | △△ △△
※青字はあらかじめ受注者で記載しておく
| 種 別 |  | 細 別 |  | 確認時期項目 |  |  | 施工予定時期 |  |  |  | 記 事
| 既製杭工 |  | 鋼管杭 |  | 打込時 |  |  | 令和〇年〇月〇〇日 |  |  |  | No.〇 ～ No〇
| 既製杭工 |  | 鋼管杭 |  | 打込完了時 |  |  | 令和〇年〇月〇〇日 |  |  |  | No.〇 ～ No〇
[9 empty] | 年月日： | 令和〇年〇月〇〇日
通 知 書
下記種別について、段階確認を行ったので通知します。
[11 empty] | 確認者名： | □□ □□
※赤字は現場にて確認者が手書きで記入する
| 確 認 種 別 |  |  | 確 認 細 別 |  | 確認時期項目 |  |  |  |  | 確認実施日等
| 既製杭工 |  |  | 鋼管杭（No.〇～No.〇） |  | 打込時 |  |  |  |  | 令和〇年〇月〇〇日
| 既製杭工 |  |  | 鋼管杭（No.〇～No.〇） |  | 打込完了時 |  |  |  |  | 令和〇年〇月〇〇日
※桃字は事務所等で監督職員が記入する
[9 empty] | 年月日： | 令和〇年〇月〇〇日
確 認 書
（※確認者が監督職員以外の場合に記入）
上記について、段階確認を実施し確認した。
[10 empty] | 監督職員名： | 〇〇 〇〇
【記入例②】※確認者が監督職員以外（現場技術員等）の場合

## 目次（参考）
段 階 確 認 書 目 次
工 事 名 ：
確認日 | 確 認 種 別 | 確 認 事 項
※この「目次」は段階確認が少ない場合は不要